## Backlog
Product Backlog Pentagon DOSBox
Story ID | EPIC | User Story | Abnahmekriterien | Story Points | Sprint | Status | Business Value | Risk- / Opportunity Value | Time Value | Weighted Shortest Job First
1 | Infrastruktur | Als Entwickler möchte ich das Projekt in meine Entwicklungsumgebung importieren um damit arbeiten zu können. | Mittels mvn clean install kann das Projekt gebaut werden. | 3 | 0 | READY | 1 | 3 | 5 | 3
2 | Infrastruktur | Als Entwickler möchte ich das Projekt in einer Source-Code Versionsverwaltung haben, damit mehrere Entwickler gemeinsam daran arbeiten können. | Bei SourceForge ist ein SVN-Repository erstellt, die entsprechenden Berechtigungen eingerichtet und alle Entwickler haben darauf zugriff. | 3 | 0 | READY | 1 | 3 | 5 | 3
3 | Infrastruktur | Als Entwickler möchte ich die JavaDoc des Projekts zu Verfügung haben um dadurch mehr Überblick zu erhalten. | Mittels mvn site wird die JavaDoc im Verzeichnis /docs/api erstellt. | 2 | 0 | READY | 1 | 2 | 2 | 2.5
11 | Kommando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'ver' haben um die Version der DOSBox abfragen zu können. | ver -> Pentagon DOSBox Version 1.0 ver /w -> 1.0 siehe Befehl in der Command Line unter Windows | 8 |  | DRAFT | 3 | 4 | 1 | 1
28 | Kommando | Als Benutzer möchte ich für das Kommando 'dir' einee Parameter /s haben um eine Liste aller Dateien und allen Unterverzeichnissen zu erhalten. | siehe Befehl in der Command Line unter Windows | 8 |  | DRAFT | 3 | 3 | 3 | 1.1
29 | Kommando | Als Benutzer möchte ich für das Kommando 'dir' einen Parameter /w haben um die Auflistung im Beritformat zu erhalten. | siehe Befehl in der Command Line unter Windows | 8 |  | DRAFT | 3 | 3 | 3 | 1.1
4 | Kommando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'date' haben um das aktuelle Datum der DOSBox abzufragen und neu zu setzen. | date -> liefert das Datum date 2016-03-31 -> setzt ein neues Datum | 13 |  | DRAFT | 3 | 5 | 3 | 0.8
5 | Allgemein | Als Product Owner möchte ich eine Demo-Konfiguration haben, damit ich dem Kunden einfacher die Funktionen demonstrieren kann. | Nach dem Start der Applikation sind bereits Verzeichnisse und Files angelegt. | 5 |  | DRAFT | 2 | 5 | 4 | 2.2
6 | Kommando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'time' haben um die aktuelle Zeit der DOSBox abzufragen und neu zu setzen. | time -> liefert die Zeit time 15:55:10 -> setzt eine neue Zeit | 8 |  | DRAFT | 3 | 5 | 3 | 1.4
7 | Kommando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'exit' haben um die DOSBox verlassen zu können. | exit -> DOSBox wird geschlossen | 5 |  | DRAFT | 3 | 3 | 4 | 2
8 | Kommando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'help' haben um Hile zu jedem Kommando erhalten zu können. | siehe Befehl in der Command Line unter Windows | 13 |  | DRAFT | 3 | 3 | 5 | 0.8
9 | Kommando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'rename' haben um Files oder Verzeichnisse umbenennen zu können. | siehe Befehl in der Command Line unter Windows alternative schreibweise: ren | 8 |  | DRAFT | 4 | 5 | 3 | 1.5
10 | Kommando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'type' haben um den Inhalt einer Datei anzeigen zu können. | Unterstützte Files: html, txt, xml, json | 13 |  | DRAFT | 5 | 5 | 4 | 1.1
12 | Kommando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'history' haben um eine Liste aller abgesetzten Kommandos abrufen zu können. | history list -> Liste aller Kommandos history clear -> löschen der Kommando-History | 13 |  | DRAFT | 6 | 7 | 5 | 1.4
13 | Allgemein | Als Benutzer möchte ich, dass die History der Kommandos persistiert werden, damit ich auch nach einem Neustart der DOSBox die Historyliste zu Verfügung habe. | Nach dem Neustart ist die History wieder einsehbar. | 8 |  | DRAFT | 5 | 5 | 5 | 1.9
14 | Allgemein | Als Benutzer möchte ich beim Start der DOSBox angeben können wie viele Zeichen pro Zeile max. angezeigt werden sollen, damit ich auf unterschiedlichen geräten die DOSBox benutzen kann. | min. Zeichen: 40 | 5 |  | DRAFT | 3 | 2 | 2 | 1.4
16 | Allgemein | Als Benutzer möchte ich, dass die virtuelle Verzeichnisstruktur beim Verlassen der DOSBox gespeichert wird und beim Neustart wieder eingelesen wird, damit ich an einer bestehenden Struktur weiter arbeiten kann. | Nach dem Neustart ist die bishereige Struktur wieder vorhanden. | 13 |  | DRAFT | 5 | 5 | 4 | 1.1
17 | Allgemein | Als Benutzer möchte ich beim Starten der DOSBox angeben können, welches File als virtuelle Verzeichnisstruktur eingelesen werden soll, damit ich unterschiedliche Strukturen anlegen kann. | Unterschiedliche Strukturen können mittels Parameter angegeben werden. | 5 |  | DRAFT | 5 | 5 | 5 | 3
18 | Allgemein | Als Benutzer möchte ich beim Starten der DOSBox angeben können, dass das darunterliegende Filesystem eingelesen werden soll, damit ich dieses Struktur als Basis nehmen kann. | Parameter: z.B. c:\temp -> Basisverzeichnis |  |  | DRAFT | 5 |  |  | #DIV/0!
19 | Kommando | Als Benutzer möchte ich mittels Kommando 'del' ein File oder ein Verzeichnis löschen können um die entsprechende Struktur anpassen zu können. | siehe Befehl in der Command Line unter Windows Soll ein Verzeichnis gelöscht werden, muss nachgeftragt werden. Parameter /s: Löscht alle Dateien in allen Unterverzeichnissen. |  |  | DRAFT | 4 |  |  | #DIV/0!
20 | Kommando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'copy' haben um Files kopieren zu können. | siehe Befehl in der Command Line unter Windows Parameter: /y |  |  | DRAFT | 4 |  |  | #DIV/0!
21 | Kommando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'comp' haben um den Inhalt zweier Files vergleichen zu können. | siehe Befehl in der Command Line unter Windows Parameter: /c |  |  | DRAFT | 4 |  |  | #DIV/0!
22 | Komando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'find' haben um in einer oder mehreren Dateien nach einer zeichenfolge suchen zu können. | siehe Befehl in der Command Line unter Windows Parameter: keine |  |  | DRAFT | 4 |  |  | #DIV/0!
23 | Kommando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'move' haben um Dateien verschieben und Dateien und Verzeichnise umbenennen zu können. | siehe Befehl in der Command Line unter Windows Parameter: /y |  |  | DRAFT | 4 |  |  | #DIV/0!
24 | Kommando |  | pushd / popd |  |  | DRAFT |  |  |  | #DIV/0!
25 | Kommando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'rmdir' haben um ein Verzeichnis löschen zu können | siehe Befehl in der Command Line unter Windows Parameter: /s /q |  |  | DRAFT | 4 |  |  | #DIV/0!
26 | Kommando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'tree' haben um die Ordnerstruktur eines Laufwerks oder Pfads grafisch anzuzeigen | siehe Befehl in der Command Line unter Windows Parameter: /f |  |  | DRAFT | 4 |  |  | #DIV/0!
27 | Kommando | Als Benutzer möchte ich ein Kommando 'vol' haben um die bezeichnung und Seriennumer des Datenträgers anzuzeigen (falls vorhanden) | siehe Befehl in der Command Line unter Windows Parameter: keine |  |  | DRAFT | 4 |  |  | #DIV/0!
Note on G3: René Anderes: DRAFT READY DONE

## Statusliste
DRAFT
READY
SPRINT
DONE